## Zeitplanung
Super Bomberguin!
|  | Aufwand | [5 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4 |  |  |  |  | KW 5 |  |  |  |  | KW 6 |  |  |  |  | KW 7
Nr. |  | Plan (h) | IST (h) | Priorität | Carolina | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 15 | 14.5
11 | Projektstart | 4 | 4 | 1 |  |  | ok |  |  | 4
12 | Zeitplanung erstellen | 5 | 6 | 1 |  |  | i.A. | [7 empty] | 4 | 2
13 | Wochenjournal nachführen | 6 | 3.5 | 1 | [12 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
14 | Sitzungen |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1
20 | Analyse & Design | 14 | 20
21 | Anforderungsanalyse |  | 7 | 1 |  | 2017-12-22 | i.A. |  |  | 4 |  |  |  |  | 3
22 | Javascript Einführung | 8 | 13 | 1 | [11 empty] | 6 | 4 | [18 empty] | 3
23 | GUI Einführung | 6 | 0 | 1
30 | Implementation | 62 | 40
301 | Anforderung #01 | 50 | 35.5 | 1 | [15 empty] | 3 | 6.5 | 6 | [6 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 7 | 4 | 6
302 | Anforderung #02 | 4 | 0 | 1
303 | Anforderung #03 | 8 | 4.5 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 3.5
304 | Anforderung #04 |  | 0 | 2
305 | Anforderung #05 |  | 0 | 2
306 | Anforderung #06 |  | 0 | 2
307 | Anforderung #07 |  | 0 | 2
308 | Anforderung #08 |  | 0 | 2
309 | Anforderung #09 |  | 0 | 2 | [38 empty] | 104
310 | Anforderung #10 |  | 0 | 2
311 | Anforderung #11 |  | 0 | 3
312 | Anforderung #12 |  | 0 | 3
313 | Anforderung #13 |  | 0 | 3
314 | Anforderung #14 |  | 0 | 3
315 | Anforderung #15 |  | 0 | 3
316 | Anforderung #16 |  | 0 | 3
317 | Anforderung #17 |  | 0 | 3
318 | Anforderung #18 |  | 0 | 3
40 | Testen | 6 | 0
40 | Testfälle schreiben | 2 | 0 | 1
41 | Testen | 2 | 0 | 1
42 | Fehlerkorrektur | 2 | 0 | 1
50 | Diverses | 8 | 0
51 | Reserve | 8 | 0 | 3
60 | Abschluss | 6 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, Software verteilen, etc) |  | 0 | 2
62 | Präsentation erstellen | 6 | 0 | 1
| Total | 111 | 74.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C3: 1.0 = 60 Min 0.5 = 30 Min 0.25 = 15 Min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on H4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - etc.
Note on B7: - auch Ferien u. Abwesenheiten (ein)planen - auch andere Abwesenheiten (z.B. Schule) einplanen

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Datum | Aufwand Ist(h)
2016-12-04 | 0
2016-12-05 | 0
2016-12-06 | 8
2016-12-07 | 0
2016-12-08 | 0
2016-12-11 | 0
2016-12-12 | 0
2016-12-13 | 8
2016-12-14 | 8
2016-12-15 | 6.5
2016-12-18 | 0
2016-12-19 | 0
2016-12-20 | 6.5
2016-12-21 | 6.5
2016-12-22 | 6
2016-12-25 | 1
2016-12-26 | 0
2016-12-27 | 0
2016-12-28 | 0
2016-12-29 | 0
2017-01-01 | 0
2017-01-02 | 2
2017-01-03 | 0
2017-01-04 | 1
2017-01-05 | 0
2017-01-08 | 0
2017-01-09 | 0
2017-01-10 | 7
2017-01-11 | 7
2017-01-12 | 7
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 15 | 14.5
Analyse & Design |  | 14 | 20
Implementation |  | 62 | 40
Testen |  | 6 | 0
Diverses |  | 8 | 0
Abschluss |  | 6 | 0